康寧醫護暨管理專科學校

社團會議記錄

| 時間：2013/03/20 | 地點：MINI OSCE |  |
| --- | --- | --- |
| 主席：洪家翔 | 應到人數：12 | 實到人數：12 |
| 討論事項：討論加冠典禮事項及確認進度 前次討論項目追蹤: - 美宣組已經擬好邀請函及九大核心的部分只剩印上去。 - 文書組企劃書已繳交出去。 - 總務組已購買厚紙板。 討論項目: 1.於下次開會3/27開始，老師與幹部都有便當 2.於4/1開始練習加冠，每個星期的禮拜一與禮拜四中午12:15集合 3.科學會選出練習加冠的代表學姐 4.活動組3/28日前收齊一二三年級各班海報，選出二年級各班之宣誓代表，二年級學妹每人均酌收100元護士帽錢 5.文書組在練習加冠時須發給各班點名條並回收，三月底前須繳交八字祝福話 6.活動組安排加冠典禮隊形，一排十個，按照身高由講台看下去，從右邊開始高到矮順序排列 7.美宣組的加冠牌子(第幾屆牌)要做好。 8.四月初老師會公布邀請名單，並且與廠商洽談、簽約場地佈置之合約 9.於五月份時請學姐教導學妹折護士帽 10.加冠典禮鋼琴手為四仁連千霈，候補人選為四仁簡嘉瑩。 主持人為會長洪家翔與幹部劉于甄。 追蹤事項： - 活動組要在下次開會收齊錢，繳交給總務組核對。 - 公關組負責與老師一起接洽廠商洽談。 - 下次開會時間為3/27，地點為miniosce。 - 討論加冠典禮進度及追蹤事項。 |  |  |

| 指導老師簽章 | 指導老師簽章 | 科主任簽章 |
| --- | --- | --- |