康寧醫護暨管理專科學校

社團會議記錄

| 時間：2013/02/26 | 地點：c2080 |  |
| --- | --- | --- |
| 主席：洪家翔 | 應到人數：40人 | 實到人數：40人 |
| 討論事項：討論這次加冠典禮的事項 討論項目: 1.5/10是加冠的時間，預計四月初開始集合練唱，集合的時間暫定一、四的中午。負責彈鋼琴先暫定仁班的千霈。 2.公關組在4/17前找到佈置廠商、估好價和寄出邀請卡。 3.活動組負責找二年級的老師拍祝福的話影片約3-4分鐘，還要找三年級每班的五名代表來協助加冠。 4.美宣組負責場地佈置及廣播，4/10前完成邀請卡的設計。 5.總務組下星期要完成購買加冠帽及蠟燭。 6.機動組負責租借場地(一、四野生館場地)及準備兩小時的水晶音樂在3/29完成。 7.文書組負責每次的開會記錄及拍照，影印歌詞及宣誓詞(430張)。下星期交給一、二年級各班班長。四月初繳交 追蹤事項： - 各幹部下次開會時間為:3/6 mini osce - 下次開會討論加冠典裡準備進度及報告追蹤事項 |  |  |

| 指導老師簽章 | 指導老師簽章 | 科主任簽章 |
| --- | --- | --- |