康寧醫護暨管理專科學校

社團會議記錄

| 時間：2013/03/06 | 地點：MINI OSCE |  |
| --- | --- | --- |
| 主席：洪家翔 | 應到人數：12 | 實到人數：12 |
| 討論事項：討論加冠典禮事項及確認進度 前次討論項目追蹤: 1.公關組已經與廠商連繫，預算約為30000元。 2.美宣組已經擬了邀請卡的草稿，還未給老師看過。 3.總務組已買了護士帽及蠟燭，護士帽一頂為100元。 4.機動組已找了幾首水晶音樂，但還未串起來。野生館場地租金1000元。 5.活動組已拍了影片，也找好了三年級各班代表。 6.文書組已經印好歌詞也繳給各班班長，企劃書已擬好只剩老師查看。 討論項目: 1.這次加冠先暫定兩組活動，一組為三愛與美芳老師合唱、另一組為音樂演奏。 2.公關組要負責跟廠商談時間找老師一起勘場地，還有確認簽合約的時間。 3.美宣組要到護理科學會的櫃子勘查用物，要做名牌及給學妹的貼紙(要影印九大核心在上面)。4/10前做完邀請卡。 4.文書組要想八個字給學姐祝福的話(三月底前)，確認來賓名單要做來賓座位的姓名標籤。 5.總務組要買厚紙板來做蠟燭的底板，護士帽要再加買老師部分(約40頂)。 6.機動組預訂鮮花(內湖花市:百合or太陽花)及胸花，確認來賓數再購買。預定餐盒約350份。 7.練習加冠時間從4/1開始練，練一、四(如需加練訂為星期二)。 追蹤事項： - 下次開會時間3/20地點為mini osce。 - 美宣組要擬好邀請函及九大核心。 - 文書組要想給學姐的話及企劃書。 - 總務組買厚紙板，確定購買數量。 - 討論加冠典禮進度及追蹤事項。 |  |  |

| 指導老師簽章 | 指導老師簽章 | 科主任簽章 |
| --- | --- | --- |