康寧醫護暨管理專科學校

社團會議記錄

| 時間：2015/01/27 |  | 地點：京站美食街 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席：林秉諄&潘建昱 |  | 應到人數：10 |  | 實到人數：10 |
| 討論事項: 一、1032護理科學會傳承活動 - 已列出每週活動準備進度表 3/3; 一、二年級練唱; 4/9; 二年級宣誓+全練. 3/10; 一、二年級練唱; 4/14; 二年級宣誓+全練. 3/17; 一年級練唱；二年級走位; 4/28; 一、二年級預演+拍照. 3/24; 一年級練唱+拍手； 二年級走位(練好); 4/30; 一、二年級預演+拍照. 3/31; 一年級練唱+拍手； 二年級走位+走台; 5/5; 總彩排(含老師). 4/2; 二年級全練; 5/7; 總彩排(含老師). 4/7; 二年級全練; 5/8; 正式加冠典禮(傳承活動). - 4/20-4/24段考週，段考前一週停止練習一次&段考週不練 - 科學會幹部帶動一動態歌唱活動 - 決定活動歌曲為隱形的翅膀 - 決定主席由孝班黃湘婷及仁班沈俊辰共同主持 - 已預先草擬傳承活動時間流程表 1800-1830; 學生及師長進場; 2035-2040; 宣誓. 1830-1900; 師長及貴賓致詞; 2040-2050; 校歌. 1900-1910; 主任及老師唱跳活動; 2050-2055; 科學會幹部歌唱表演. 1910-1925; 影片欣賞; 2055-2130; 熱舞社表演. 1925-2025; 加冠儀式; 2130-2150; 來賓合影時間. 2025-2035; 傳光; 2150-2200; 散場. 社長、副社長： - 加冠音樂改為撥放CD - 影片相關事宜 - 教學弟妹唱歌 - 與熱舞社溝通活動合作事宜(余治嫺) - 需再安排時間教學弟妹護士帽摺法 文書組： - 摺紙傳情活動企畫案 - 傳承活動企畫案 (開學後立即繳交) 美宣組： - 傳承活動海報已在著手進行中 - 務必主動聯絡幼保科老師請教紙花摺法 - 需再討論是否要將紙花做成花束 - 設計傳承活動邀請卡(地點、時間、流程) 活動組： - 主任及各班導師將於活動當天演唱2~3首歌曲與舞蹈，護理科學會幹部預定演唱歌曲「隱形的翅膀」 - 需再討論學妹獻花方式及流程 - 需再討論訂餐盒與便當的正確數量 - 需再討論上台演唱人員，由於工作量大且當天已有安排負責活動故先行排除孝班倪暐婷及仁班林秉諄、潘建昱、劉樂蓉。 機動組： - 決定購買燭台，不使用LED燈 - 開學後詢問總務處紅龍柱出借事宜 |
| 主席簽章 | 主任簽章 |  | 指導老師簽章 |  |